## 今日问题
日期 | 问题描述 | 严重程度 | 状态 | 解决方案（备注） | 可能导致该问题的其他原因 | 是否已总结成文
9月15 | 仿真端口地址问题 | 总结-二级优先 | Close | 引脚移位，根据宏定义选择&的数据和移位的数据 |  | 是
| STM32不同芯片的移植问题 | 总结-一级优先 | Close | 修改启动文件、修改编译器配置 |  | 是
9月16 | Keil5仿真引脚逻辑分析仪不拉高 | 总结-三级优先 | Close | 在Debug选项没有使用软件仿真 | 引脚设置界面没有选bit | 是
| 时钟不准（大概差10倍） | BUG-致命 | Close | 启动文件问题注释了时钟初始化函数 | 晶振不起振 | 是
9月17 | PA15无法拉高 | BUG-严重 | Close | 该脚默认是调试引脚、若要用作普通IO要进行重映射 |  | 是
9月18 | 关于JTAG、SWD协议接口、STlink、Jlink等仿真器 | 总结-二级优先 | Close |  |  | 是
| 关于keil的数据类型 关于原码、反码、补码 | 总结-三级优先 | Close | （core下面的stdint.h的55-110行） |  | 否
9月19
9月20
9月21
9月22
9月23
9月24
9月25
9月26
9月27
9月28
9月29
9月30
10月1
10月2
10月3
10月4
10月5
10月6
10月7
10月8
10月9
10月10
10月11
10月12
10月13
10月14
10月15
10月16
10月17
10月18
10月19
10月20
10月21
10月22
10月23
10月24
10月25
10月26
10月27
10月28
10月29
10月30
10月31