## 今日问题
日期 | 问题描述 | 严重程度 | 状态 | 解决前分析 | 解决方案（备注） | 可能导致该问题的其他原因 | 是否已总结成文
9月15 | 仿真端口地址问题 | 总结-二级优先 | Close |  | 引脚移位，根据宏定义选择&的数据和移位的数据 |  | 是
| STM32不同芯片的移植问题 | 总结-一级优先 | Close |  | 修改启动文件、修改编译器配置 |  | 是
9月16 | Keil5仿真引脚逻辑分析仪不拉高 | 总结-三级优先 | Close |  | 在Debug选项没有使用软件仿真 | 引脚设置界面没有选bit | 是
| 时钟不准（大概差10倍） | BUG-致命 | Close |  | 启动文件问题，注释了时钟初始化函数以至于系统 启动后没有调用时钟初始化函数。 | 晶振不起振 | 是
9月17 | PA15无法拉高 | BUG-严重 | Close |  | 该脚默认是调试引脚、若要用作普通IO要进行重映射 |  | 是
9月18 | 关于JTAG、SWD协议接口、STlink、Jlink等仿真器 | 总结-二级优先 | Close |  |  |  | 是
| 关于keil的数据类型 关于原码、反码、补码 | 总结-三级优先 | Close |  | （core下面的stdint.h 的55-110行） |  | 否
9月30 | USB枚举过程中 stall pid | BUG-一般 | New
| 要打开串口初始化程序才能识别HID设备 | BUG-严重 | Close |  | 程序中有使用printf函数，但是并没有初始化串口外设，导致程序 死在了等待发送完成的语句； |  | 否
| USB休眠后无法唤醒 （不知道是不是休眠，保持总线上一直有数据就正常） | BUG-致命 | Fixed |  | 以一定的时间间隔想总线发送空数据防止休眠 |  | 否
| 反应慢、跟手性差 | BUG-严重 | Fixed |  | 一点一点优化
10月9 | 小动作识别概率低 | BUG-严重 | Fixed |  | 及时将状态清零
10月10
10月11
10月12
10月13 | BUS Hound能抓取到数据，但是上位机读取的时候会崩溃 | BUG-致命 | Fixed | 1.不排除是上位机问题 建议找到一个可靠的下位机来验证上位机工作是否正常 2.BUS Hound抓到数据只是说明总线上有数据 利用BUS Hound以外的相对成熟的上位机来验证下位机能否工作正常 | 报告描述符关于端点1数据大小的描述和实际上传的数据大小不一致 修改为一致即可
10月14
10月15
10月16
10月17
10月18
10月19
10月20
10月21
10月22
10月23
10月24
10月25
10月26
10月27
10月28
10月29
10月30
10月31